## Plano de ação
Plano de ação 5W2H
hupyhy · www.hupyhy.com
Desafio | Escreva aqui o problema ou a necessidade que quer resolver
Nº | O quê | Por quê | Quem | Onde | Início | Fim | Como | Quanto (R$) | Situação
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Total
Livre para usar na sua empresa e compartilhar. Modelo da hupyhy, www.hupyhy.com

## Exemplo
Plano de ação 5W2H: exemplo
hupyhy · www.hupyhy.com
Desafio | Clientes antigos deixaram de comprar
Nº | O quê | Por quê | Quem | Onde | Início | Fim | Como | Quanto (R$) | Situação
1 | Montar a lista dos clientes que não compram há mais de 90 dias | Saber quem procurar primeiro | Ana | Sistema de vendas | 03/11 | 03/11 | Filtrar pela última compra e ordenar pelo valor já comprado | 0 | Feito
2 | Ligar para os 30 clientes da lista | Recuperar vendas sem gastar com anúncio e entender por que pararam | Ana; o dono atende os casos maiores | Telefone e WhatsApp | 04/11 | 14/11 | Três ligações por dia, com um roteiro de cinco perguntas | 0 | Em andamento
3 | Oferecer condição de retorno | Dar um motivo concreto para voltar a comprar | Dono | WhatsApp | 04/11 | 14/11 | Desconto de até 5% no primeiro pedido de volta | 300 | A fazer
4 | Reunir e decidir o próximo passo | Transformar as respostas em decisão | Dono e Ana | Reunião na empresa | 14/11 | 14/11 | Ler os motivos registrados e escolher a próxima ação | 0 | A fazer
Total
Livre para usar na sua empresa e compartilhar. Modelo da hupyhy, www.hupyhy.com

## Como usar
Como usar o 5W2H
1. Escreva o desafio em uma frase. Quanto mais concreto, melhor o plano.
2. Quebre o desafio em ações. Cada linha do plano é uma ação.
3. Responda às sete perguntas de cada ação. Se alguma ficar sem resposta, a ação ainda não está pronta.
4. Revise a coluna Quem: um nome por linha.
5. Acompanhe a coluna Situação toda semana, com a equipe.
Pergunta | O que responder | Dica
O quê | O que será feito? | A ação, descrita de um jeito que qualquer pessoa entenda.
Por quê | Por que precisa ser feito? | O motivo e o ganho esperado. Sem ganho claro, a ação talvez não valha a pena.
Quem | Quem faz e quem responde? | Um nome por tarefa. "A equipe" não é responsável por nada.
Onde | Onde acontece? | O setor, a loja, o canal ou o sistema.
Quando | Quando começa e quando termina? | Datas no calendário. Sem prazo, vira intenção.
Como | Como será feito? | Os passos, na ordem.
Quanto | Quanto vai custar? | Dinheiro, horas da equipe e material.
Quer ajuda para levar o plano adiante? www.hupyhy.com